BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ ĐỀ XUẤT
XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tài liệu phục vụ buổi làm việc với giảng viên hướng dẫn

Nghiên cứu cơ chế gom nhóm cảnh báo từ dữ liệu log cảnh báo sớm
nhằm giảm thiểu cảnh báo nhiễu trong kiến trúc Microservices

| Nhóm nghiên cứu | [CẦN BỔ SUNG THÔNG TIN] |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | Thầy Long |
| Phiên bản báo cáo | 1.0 — bản phục vụ xác định phạm vi |
| Ngày báo cáo | 28/09/2026 |
| Thời hạn nghiên cứu | Kế hoạch 8 tuần; 15/10/2026 |

Tháng 09 năm 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

I. LỊCH SỬ CẬP NHẬT TÀI LIỆU	4

II. TÓM TẮT PHỤC VỤ BUỔI LÀM VIỆC	4

III. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	4

3.1. Thông tin đề tài	4

3.2. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu	5

3.3. Mục tiêu nghiên cứu hiện tại	5

3.4. Câu hỏi nghiên cứu dự kiến	5

3.5. Giới hạn nguồn lực và thời gian	5

IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI	5

4.1. Các công việc đã hoàn thành	5

4.2. Các công việc đang thực hiện	6

4.3. Các công việc chưa triển khai	6

4.4. Vướng mắc và nội dung cần hỗ trợ	6

4.5. Sản phẩm và tài liệu đã hình thành	6

V. TỔNG HỢP TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ THAM KHẢO	6

VI. PHÂN TÍCH DATASET	7

6.1–6.3. Tổng quan, cấu trúc và chất lượng	7

6.4. Mức độ đáp ứng câu hỏi nghiên cứu	7

6.5. Những giới hạn của dữ liệu	8

6.6. Thông tin cần xác minh hoặc bổ sung	8

VII. PHƯƠNG ÁN THU HẸP PHẠM VI	8

7.1. Phạm vi ban đầu	8

7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi	8

7.3. Phương án A — Strict WARNING, tập trung Sock Shop	8

7.4. Phương án B — Early-warning log với gán mức ba tầng	9

7.5. Phương án C — Chuyển sang LEMMA-RCA	9

7.6. So sánh các phương án	9

7.7. Nội dung dự kiến không thực hiện	9

VIII. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN	9

IX. KẾ HOẠCH SAU BUỔI LÀM VIỆC	10

PHỤ LỤC A. SOURCE AND EVIDENCE REGISTER	11

PHỤ LỤC B. DATASET METADATA	11

PHỤ LỤC C. LIÊN KẾT ARTIFACT CHÍNH	11

PHỤ LỤC D. ITEMS REQUIRING VERIFICATION	12

PHỤ LỤC E. SUPERVISOR DECISION RECORD	12

Lưu ý về tính toàn vẹn học thuật Tài liệu này dùng AI để hỗ trợ kiểm kê, tổ chức và định dạng nguồn do nhóm cung cấp. Các nhận định khoa học, lựa chọn phạm vi, giả thuyết và quyết định phương pháp vẫn cần sinh viên kiểm tra và giảng viên hướng dẫn phê duyệt.

# I. LỊCH SỬ CẬP NHẬT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Ngày | Người cập nhật | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28/09/2026 | AI hỗ trợ tổ chức; nhóm nghiên cứu cần xác nhận | Tổng hợp CP1, kiểm chứng dataset và CP2; lập ma trận truy xuất, ba phương án phạm vi và sổ quyết định cho buổi họp. |

# II. TÓM TẮT PHỤC VỤ BUỔI LÀM VIỆC

Trạng thái tổng quát — [ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ] CP1 đã có bằng chứng kiểm chứng khả năng sử dụng RCAEval và CP2 đã có bản gap analysis. Tuy nhiên, phạm vi khoa học chưa được giảng viên xác nhận; pipeline CP3 chưa sinh alerts.csv; topology, runbook tổng hợp và benchmark bốn phương pháp chưa được triển khai. Vì vậy chưa có kết quả thực nghiệm về ARR, RCPR, Pairwise F1 hoặc Group Purity.

[ĐÃ XÁC MINH] Artifact kiểm chứng cũ ghi nhận RCAEval có 735 case, trong đó 359 case có log; tổng 49.652.771 dòng, 9.738 dòng chứa WARN và 167.309 dòng chứa ERROR. Nguồn: EXP-001, DOC-002.

[ĐÃ XÁC MINH] Log có ba cột timestamp, container_name và message; không có cột severity/level. Đơn vị alert và severity phải do pipeline nghiên cứu tạo ra. Nguồn: DOC-002.

[ĐÃ XÁC MINH] Mật độ WARN lệch mạnh: Sock Shop 9.662 dòng, Train Ticket 74 dòng, Online Boutique 2 dòng. Phạm vi WARNING-only không hỗ trợ đánh giá cân bằng trên ba hệ thống. Nguồn: EXP-001, DOC-002.

[ĐÃ XÁC MINH] Bộ kiểm thử mã nguồn hiện chạy 8 test đạt, 1 test bỏ qua vì không có raw RCAEval local. Nguồn: TEST-001.

[CẦN GIẢNG VIÊN XÁC NHẬN] Nhóm đang thiên về Phương án B: early-warning log với quy trình gán mức ba tầng; mở rộng ERROR chỉ cho đánh giá cascading. Đây chưa phải quyết định được phê duyệt. Nguồn: DOC-001, DOC-004.

Các quyết định cần chốt trong buổi làm việc: định nghĩa bài toán cuối cùng; đơn vị phân tích; cho phép severity suy diễn hay không; có mở rộng sang ERROR để kiểm chứng cascading hay không; số arm bắt buộc; cách định nghĩa ground truth và RCPR; model/budget; mốc bàn giao CP3.

# III. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 3.1. Thông tin đề tài

| Thuộc tính | Nội dung | Trạng thái / nguồn |
| --- | --- | --- |
| Tên đề tài hiện tại | Nghiên cứu cơ chế gom nhóm cảnh báo từ dữ liệu log cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu cảnh báo nhiễu trong kiến trúc Microservices | [THEO THÔNG TIN NHÓM CUNG CẤP] DOC-001 |
| Miền nghiên cứu | Software Engineering; AIOps; observability; alert aggregation | [THEO THÔNG TIN NHÓM CUNG CẤP] DOC-001, DOC-003 |
| Thời lượng | 8 tuần, dự kiến tối thiểu khoảng 2 giờ/ngày | [THEO THÔNG TIN NHÓM CUNG CẤP] DOC-005 |
| Dataset chính | RCAEval | [ĐÃ XÁC MINH] DOC-002, EXP-001 |
| Trạng thái scope | Conditional Go; Phương án B được nhóm ghi nhận là lựa chọn hiện tại nhưng chờ giảng viên xác nhận | [CẦN GIẢNG VIÊN XÁC NHẬN] DOC-001, DOC-004 |

## 3.2. Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Theo tài liệu nhóm cung cấp, một sự cố trong hệ thống microservices có thể tạo nhiều log/cảnh báo trùng lặp hoặc lan truyền giữa các dịch vụ. Mục tiêu tổ chức của đề tài là giảm số cảnh báo mà kỹ sư phải đọc nhưng vẫn bảo toàn dấu hiệu về nguyên nhân gốc. Báo cáo này không khẳng định tính mới; CP2 mới là bản tổng hợp nguồn và còn các điểm chưa xác minh toàn văn. Nguồn: DOC-001, DOC-003.

## 3.3. Mục tiêu nghiên cứu hiện tại

Tạo alert stream có thể truy vết từ log RCAEval.

So sánh rule-based, semantic-only, temporal-spatial và LLM tool-calling agent trên cùng điều kiện dữ liệu.

Đo mức giảm cảnh báo đồng thời với khả năng bảo toàn root-cause service và chất lượng nhóm.

Phân tích giới hạn về chi phí, độ trễ, tính không xác định và độ tin cậy của nhãn do nhóm tự xây dựng.

## 3.4. Câu hỏi nghiên cứu dự kiến

| Mã | Câu hỏi dự kiến | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| RQ | Agent tool-calling kết hợp semantic similarity, service topology và runbook reasoning có giảm noisy early-warning alerts tốt hơn các phương pháp đối chứng, đồng thời giữ RCPR ≥ 95% hay không? | [CẦN GIẢNG VIÊN XÁC NHẬN] |
| RQ1 | Bốn loại duplicate, transient, unactionable và cascading phân bố như thế nào trên alert stream được tạo từ RCAEval? | Khả thi có điều kiện; hai loại sau thiếu nhãn trực tiếp. |
| RQ2 | Topology knowledge có cải thiện Pairwise F1 so với semantic-only hay không? | Chưa đánh giá; topology chưa được dựng. |
| RQ3 | Chi phí token và latency của agent có phù hợp với ràng buộc xử lý hay không? | Chưa đánh giá; chưa chốt model và protocol. |

## 3.5. Giới hạn nguồn lực và thời gian

Kế hoạch hiện có giới hạn trong 8 tuần và không triển khai production streaming. Metric/trace chỉ làm context; runbook là tài liệu tổng hợp; không có SOP production; không đánh giá multi-cluster hoặc multi-region. Ngày kết thúc cụ thể, ngân sách LLM, cấu hình máy và nhân sự chưa được cung cấp. Nguồn: DOC-001, DOC-005.

# IV. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

## 4.1. Các công việc đã hoàn thành

| Mã | Nội dung | Kết quả thực tế | Minh chứng | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | Kiểm chứng schema RCAEval | Xác định log tách theo case; ba cột; thiếu severity; 359 case có log. | DOC-002; EXP-001 | [ĐÃ XÁC MINH] |
| W02 | Quét WARN/ERROR | 49.652.771 dòng; WARN 9.738; ERROR 167.309; phân bố theo hệ thống đã đối chiếu lại bằng cột sys. | EXP-001 | [ĐÃ XÁC MINH] |
| W03 | Định nghĩa scope CP1 | Có alert tuple, quy trình severity ba tầng, bốn loại noise, bốn metrics và bốn arm. | DOC-001 | [THEO THÔNG TIN NHÓM CUNG CẤP] |
| W04 | Gap analysis CP2 | Tổng hợp các công trình chính, khả năng tái lập, citation corrections và danh sách UNVERIFIED. | DOC-003; PAPER-SET-001 | [ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ] |
| W05 | Refactor CP1 | Có source registry, fetcher, severity parser, normalization và entrypoint. | CODE-001 | [ĐÃ XÁC MINH tồn tại mã nguồn] |
| W06 | Kiểm thử | 8 passed, 1 skipped; test tích hợp raw dataset bị skip do dữ liệu chưa tải local. | TEST-001 | [ĐÃ XÁC MINH] |

## 4.2. Các công việc đang thực hiện

Chuẩn hóa hồ sơ CP1–CP2 thành tài liệu ra quyết định cho giảng viên.

Khắc phục các vấn đề runtime của workflow mới: manifest/completion marker, artifact revision, probe đại diện và kiểm tra exit code setup.

Chuẩn bị đặc tả alerts.csv; schema đã dự kiến nhưng chưa có output hoàn chỉnh.

## 4.3. Các công việc chưa triển khai

Chưa có alerts.csv đầy đủ theo quy trình ba tầng.

Chưa dựng service dependency graph từ traces.parquet; 240 case có trace mới là số lượng báo cáo, chưa phải topology đã kiểm chứng.

Chưa có synthetic runbook cho 11 fault type.

Chưa có ground truth nhóm alert hoàn chỉnh cho Pairwise F1 và Group Purity.

Chưa chạy bốn arm, ablation, benchmark latency/token hoặc phân tích failure cases.

Chưa có kết quả thực nghiệm; mọi ngưỡng ARR/RCPR/F1/Purity hiện là target hoặc tiêu chí dự kiến.

## 4.4. Vướng mắc và nội dung cần hỗ trợ

| Vướng mắc | Bằng chứng | Tác động | Cần hỗ trợ / quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Không có severity gốc | DOC-002 | Severity do nhóm parse/suy diễn; tăng threat to validity. | Giảng viên duyệt định nghĩa early-warning và ba tầng gán mức. |
| WARN lệch hệ thống | EXP-001 | Không thể tuyên bố tổng quát trên ba hệ thống với WARNING-only. | Chọn A hoặc B; quy định vai trò Train Ticket/Online Boutique. |
| Cascading rất ít ở WARNING | DOC-002 | H2 không đủ dữ liệu nếu giữ strict WARNING. | Cho phép mở rộng ERROR hay chuyển thành case study. |
| Không có nhãn alert group | DOC-002, DOC-003 | Pairwise F1/Purity cần nhãn tự xây, có nguy cơ circular evaluation. | Chốt protocol gán nhãn và kiểm tra chéo thủ công. |
| Raw data chưa có trong workspace hiện tại | DATA-LOCAL-001 | Không chạy được test tích hợp hoặc tái kiểm chứng trực tiếp ngay tại phiên báo cáo. | Tải lại dataset và ghi revision vào manifest. |

## 4.5. Sản phẩm và tài liệu đã hình thành

Các artifact chính gồm DOC-001 đến DOC-005, CODE-001, EXP-001 và TEST-001 trong Phụ lục A. Các deliverable alerts.csv, topology graph, runbook, benchmark và kết quả cuối chưa tồn tại hoặc chưa được cung cấp.

# V. TỔNG HỢP TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ THAM KHẢO

Bảng dưới đây là tổng hợp factual từ CP2 và nguồn raw của nhóm. Nó không thay thế literature review do sinh viên tự viết. Những nguồn chỉ đọc abstract/metadata được ghi rõ; không dùng chúng để kết luận định lượng ngoài nội dung đã truy cập.

| Nguồn | Vấn đề / phương pháp | Dataset & đánh giá | Giới hạn được ghi nhận | Liên hệ dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prometheus Alertmanager docs | Group theo label, routing, inhibition, time intervals. | Không có benchmark dataset. | Không đọc log semantics hoặc topology; severity là label do người dùng đặt. | Đối chứng rule-based; không phải ground truth khoa học. |
| COLA — ICSE-SEIP 2024; DOI 10.1145/3639477.3639745 | Pairwise alert aggregation: temporal, spatial và LLM dựa trên SOP. | Cloud X không public; F1 0,901–0,930 theo CP2. | Cần ~3.000 SOP, dataset/SOP không public; không tách severity. | Mốc khái niệm, không phải baseline tái lập trên RCAEval. |
| AlertGuardian — ASE 2025; arXiv:2601.14912 | Denoise, summary và rule refinement; graph co-occurrence. | Bốn dataset Company-X không public; ARR trung bình 94,8% theo CP2. | Noise/critical nhị phân; không phải WARNING; graph không phải call graph; RCPR không được đo. | Tham chiếu định nghĩa ARR và chi phí dùng LLM sau fast filter. |
| Zha et al. — Electronics 2024; DOI 10.3390/electronics13224425 | Temporal + node2vec topology + SBERT; LLM truy vết cascading. | Ba dataset điện lực không public; báo F1 tối đa 0,815. | Không tách kết quả theo severity; không có RCPR; domain khác. | Cơ sở khái niệm cho temporal-spatial arm. |
| RCAEval — WWW Companion 2025; DOI 10.1145/3701716.3715290 | Benchmark RCA cho telemetry microservices. | 735 case/3 hệ thống; workspace đã có artifact quét 359 case có log. | Không có alert, nhãn noise, nhãn cluster, severity, SOP hay protocol ARR. | Dataset chính nhưng cần tạo alert stream và nhãn đánh giá. |
| LEMMA-RCA — arXiv:2406.05375 | Benchmark RCA đa phương thức; log được aggregate thành time series. | Chưa tải trực tiếp trong workspace; đặc điểm hiện dựa trên tài liệu nhóm kiểm tra. | Không có warning keyword trong golden signals; mất log-line; license cần lưu bằng chứng tại revision dùng. | Không giải quyết được scope WARNING-only; chỉ là nguồn tham khảo. |
| Drain / SBERT / HDBSCAN | Parse template, biểu diễn ngữ nghĩa, phân cụm mật độ. | Không có công trình được nhóm tìm thấy đánh giá đúng tổ hợp trên alert WARNING. | Drain3 khuyến nghị bỏ phần cấu trúc; phải giữ severity riêng; nhạy tham số. | Pipeline semantic-only dự kiến; chưa chạy. |

Ranh giới diễn giải Không được viết rằng đề tài đã tốt hơn COLA hoặc AlertGuardian. Dataset và protocol khác nhau, các dataset đối chứng không public, còn đề tài chưa có benchmark. Chỉ được dùng các con số đó làm mốc tham khảo có điều kiện. Nguồn: DOC-003.

# VI. PHÂN TÍCH DATASET

## 6.1–6.3. Tổng quan, cấu trúc và chất lượng

| Dataset | Nguồn | Quy mô | Thuộc tính liên quan | Nhãn | Giới hạn | Khả năng sử dụng | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCAEval | Hugging Face/GitHub; phamquiluan/RCAEval | 735 case; 359 có log; 49.652.771 dòng log đã quét | timestamp, container_name, message; inject_time; root_cause_service; fault; trace ở 240 case | Root-cause service cho case; root_cause.txt ở 8 case; không có noise/cluster label | Không severity; RE1 metric-only; WARN lệch hệ thống; raw local hiện chưa tải | Conditional Go. Dùng chính; strict WARNING chỉ mạnh ở Sock Shop. | DOC-002; EXP-001; DATA-LOCAL-001 |
| LEMMA-RCA / Product Review | Hugging Face; Lemma-RCA-NEC/Product_Review_Original | Tài liệu nhóm ghi quy mô rất lớn; chưa có bản tải local để kiểm lại | Log đã aggregate thành time-series theo tài liệu CP2 | Nhãn RCA; không có nhãn alert WARNING/group | Golden signals không có warn/warning; mất log-line; license/revision cần lưu | Không phù hợp làm backup cho WARNING-only; có thể tham khảo RCA. | DOC-003; DATA-002 [chưa kiểm trực tiếp local] |
| LogHub_2 | Hugging Face registry | Chưa kiểm trực tiếp trong workspace | Raw logs phục vụ log parsing | Không xác minh cho alert group | Không phải microservice alert benchmark | Chỉ tham khảo parser; không phải dataset chính. | CONFIG-001 [NOT_VERIFIED] |
| OpsEval | Hugging Face registry | Chưa kiểm trực tiếp trong workspace | AIOps QA theo mô tả nhóm | Không xác minh | Không phải alert aggregation stream | Chỉ tham khảo đánh giá reasoning. | CONFIG-001 [NOT_VERIFIED] |
| Correlated Alerts / Suricata CTU-13 | Hugging Face registry | Chưa kiểm trực tiếp trong workspace | Alert/security data theo tên nguồn | Không xác minh | Domain khác hoặc schema chưa audit | Không đưa vào thí nghiệm trước khi audit. | CONFIG-001 [NOT_VERIFIED] |

## 6.4. Mức độ đáp ứng câu hỏi nghiên cứu

| Câu hỏi | Dữ liệu cần | Dataset đáp ứng | Còn thiếu | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ chính: so sánh bốn arm | Alert stream chung; ground truth nhóm; topology/runbook; protocol | RCAEval cung cấp log, time, service và root-cause service | alerts.csv; group labels; topology; runbook; benchmark | Khả thi có điều kiện |
| RQ1: phân bố 4 loại noise | Nhãn duplicate/transient/unactionable/cascading | Duplicate/transient có thể suy ra; Train Ticket có mẫu cascading nhỏ | Unactionable cần runbook; cascading cần topology; label review | Hỗ trợ một phần |
| RQ2: tác động topology | Call graph + alert pairs + ablation | 240 case được báo có trace | Chưa inspect schema trace/chưa dựng graph/chưa có pair labels | Chưa đánh giá được |
| RQ3: token/latency | Model, prompt, tool policy, phần cứng, log thời gian/token | Không nằm trong dataset | Toàn bộ protocol và budget | Chưa đánh giá được |
| RCPR alert-level | Root-cause alert cho nhiều case | Chỉ 8 root_cause.txt; 4 case indicator là WARNING | Mẫu đủ lớn | Không phù hợp làm metric chính |
| RCPR service-level | root_cause_service và group chính | Có cho 359 case có log | Cần định nghĩa primary_group | Khả thi có điều kiện |

## 6.5. Những giới hạn của dữ liệu

Severity risk: mức log do pipeline parse hoặc suy diễn, không phải nhãn gốc của dataset.

Scarcity/generalization risk: 99,2% dòng WARN thuộc Sock Shop; kết luận không đại diện ba hệ thống.

Ground-truth risk: dataset không có nhãn alert noise hoặc alert group; tự gán nhãn có thể tạo circular evaluation.

Cascading risk: WARNING cascading chỉ có 74 dòng ở Train Ticket; cần topology để xác nhận.

Reproducibility risk: raw_data manifest hiện trống và artifact legacy có một cột system được ghi nhận là sai; báo cáo dùng cột sys đã đối chiếu lại.

Leakage risk [CẦN KIỂM TRA]: nếu cùng template/case được dùng để thiết kế rule và đánh giá, kết quả có thể lạc quan. Chưa có split train/validation/test cho bài toán alert aggregation.

## 6.6. Thông tin cần xác minh hoặc bổ sung

Tải snapshot RCAEval vào raw_data, ghi repo revision/checksum và chạy lại full workflow mới.

Kiểm tra schema traces.parquet trên case đại diện và khả năng dựng call graph ổn định.

Chốt ngưỡng T2 frequency-inferred tier, transient ratio và N_min bằng protocol không dùng test data để tune.

Định nghĩa ai gán nhãn group/noise, số người review và cách xử lý bất đồng.

Lưu bằng chứng license/version LEMMA-RCA tại revision thực sự sử dụng.

# VII. PHƯƠNG ÁN THU HẸP PHẠM VI

## 7.1. Phạm vi ban đầu

Phạm vi ban đầu tập trung log WARNING trong microservices, bốn loại noise, bốn arm và agent có tối đa hai lượt gọi tool cho mỗi quyết định. Sau kiểm chứng dữ liệu, phạm vi này không đứng vững nguyên trạng vì thiếu severity gốc, WARN lệch hệ thống và cascading quá ít ở WARNING. Nguồn: DOC-001, DOC-002.

## 7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi

Chất lượng và độ phủ nhãn quan trọng hơn quy mô danh nghĩa 735 case.

Mọi phương án dùng Pairwise F1/Purity đều cần ground truth nhóm do nhóm xây và kiểm tra độc lập.

Arm temporal-spatial và LLM phụ thuộc topology chưa được dựng; runbook chỉ có thể là synthetic.

Timeline 8 tuần khiến việc thêm Arm 5 hoặc production streaming có nguy cơ vượt phạm vi.

## 7.3. Phương án A — Strict WARNING, tập trung Sock Shop

Alert là dòng log có WARN/WARNING parse trực tiếp. Thực nghiệm chính dùng 114 case Sock Shop với 9.662 dòng WARN; Train Ticket có thể là case study 74 dòng. Phương án giữ định nghĩa sạch nhưng không đánh giá tốt cascading và không hỗ trợ kết luận liên hệ thống.

## 7.4. Phương án B — Early-warning log với gán mức ba tầng

Alert là log bất thường trong cửa sổ quan sát; WARNING là tier chính. Sock Shop/Train Ticket parse mức từ message; Online Boutique suy diễn theo thay đổi tần suất; root_cause.txt dùng làm nhãn phụ. Có thể mở rộng ERROR chỉ cho cascading. Đây là phương án nhóm đang đề xuất, nhưng severity suy diễn và protocol nhãn phải được giảng viên duyệt.

## 7.5. Phương án C — Chuyển sang LEMMA-RCA

Tài liệu CP1–CP2 kết luận phương án này không giải quyết scope WARNING-only vì log đã aggregate thành time series và golden-signal keywords không có warn/warning. Phương án chỉ được giữ trong bảng để trình bày lý do loại bỏ; không nên chọn nếu mục tiêu vẫn là alert ở mức log.

## 7.6. So sánh các phương án

| Tiêu chí | Phương án A | Phương án B | Phương án C |
| --- | --- | --- | --- |
| Research question | WARNING-only aggregation trên Sock Shop | Early-warning aggregation đa hệ thống; ERROR chỉ là nhánh cascading nếu được duyệt | RCA trên log time-series đã aggregate; lệch mục tiêu hiện tại |
| Dataset dependency | RCAEval/Sock Shop; TT case study | RCAEval 359 case; mức suy diễn theo hệ thống | LEMMA-RCA |
| Đơn vị phân tích | Explicit WARN line/template-window | Log line/template-window + severity_tier/tier_source | Time-series đã aggregate |
| Khối lượng kỹ thuật | Thấp hơn; topology ít giá trị ở SS WARNING | Cao hơn; cần T2, topology, label protocol và sensitivity analysis | Cần thiết kế lại pipeline và RQ |
| Khả năng đánh giá | Tốt cho duplicate/transient; yếu cho cascading/generalization | Tốt hơn cho ba hệ thống; validity risk cao hơn | Không đánh giá WARNING line-level |
| Baseline | Rule-based + semantic; temporal/agent hạn chế | Bốn arm như CP1; COLA/AlertGuardian chỉ tham chiếu | Phải thiết kế lại, chưa có cơ sở |
| Metric | ARR, RCPR_service; F1/Purity nếu có nhãn | ARR, RCPR kép, Pairwise F1, Purity; báo cáo theo tier/system | Chưa xác định |
| Deliverable | Alert stream explicit WARNING + benchmark hẹp | Alert stream ba tầng + bốn arm + threat analysis | Ngoài phạm vi hiện tại |
| Giới hạn chính | Một hệ thống; mất cascading | Severity/labels do nhóm xây; workload lớn | Không cứu được WARNING scope |
| Trạng thái | Khả thi | Nhóm đề xuất; cần duyệt | Không khuyến nghị theo bằng chứng hiện có |

## 7.7. Nội dung dự kiến không thực hiện

Production streaming, production deployment hoặc cam kết real-time SLA.

Tái lập COLA/AlertGuardian trên dataset không public hoặc không có SOP tương ứng.

Dùng FATAL/CRITICAL làm phạm vi chính.

Runbook/SOP production thật; multi-cluster, multi-region.

Tuyên bố generalization cho toàn bộ microservices chỉ từ Sock Shop hoặc 359 case RCAEval.

Arm 5 Hybrid nếu giảng viên không yêu cầu và timeline không được điều chỉnh.

# VIII. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN GIẢNG VIÊN

Hai cột cuối được để trống để ghi trực tiếp trong buổi làm việc.

| Mã | Vấn đề cần chốt | Phương án hoặc câu hỏi | Cơ sở hiện có | Ý kiến giảng viên | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q01 | Bài toán cuối cùng | Giữ WARNING-only hay chuyển sang early-warning log? | A sạch nhưng hẹp; B dùng được ba hệ thống nhưng severity suy diễn. |  |  |
| Q02 | Research question chính | Duyệt RQ hiện tại và cách diễn đạt so sánh bốn arm? | DOC-001 §1; chưa có kết quả thực nghiệm. |  |  |
| Q03 | Dataset | Chốt RCAEval; LEMMA chỉ tham khảo? | RCAEval Conditional Go; LEMMA không có warning line-level. |  |  |
| Q04 | Đơn vị phân tích | Log line hay template + time window; có giữ cả alert và noise_types đa nhãn? | Schema CP3 dự kiến trong DOC-004. |  |  |
| Q05 | Severity | Cho phép T2 suy diễn tần suất cho Online Boutique không? | Dataset không có severity; OB chỉ có 2 explicit WARN. |  |  |
| Q06 | Cascading | Cho phép dùng tier ERROR để kiểm chứng H2 hay chỉ case study WARNING? | WARNING cascading chỉ có 74 dòng Train Ticket. |  |  |
| Q07 | Baseline | Bắt buộc bốn arm hay bản tối thiểu rule + semantic + proposed? | Temporal/agent phụ thuộc topology; timeline 8 tuần. |  |  |
| Q08 | Metric/ground truth | Duyệt RCPR_service là chính; ai xác nhận nhãn pair/group? | Alert-level root cause chỉ 4 WARNING case; dataset không có group labels. |  |  |
| Q09 | LLM/model | Model, ngân sách, temperature/repetition và giới hạn tool-call? | Chưa có model/budget; CP1 đề xuất tối đa 2 lượt tool-call. |  |  |
| Q10 | Deliverable & milestone | Ngày nộp alerts.csv, topology probe và benchmark tối thiểu? | Chưa có deadline tuyệt đối; cần khóa scope trước CP3. |  |  |

# IX. KẾ HOẠCH SAU BUỔI LÀM VIỆC

| Công việc | Người phụ trách | Điều kiện bắt đầu | Sản phẩm bàn giao | Thời hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cập nhật RQ/scope chính thức | [CẦN BỔ SUNG] | Có kết luận Q01–Q08 | CP1 và CP2 đã chỉnh, decision log | [CẦN CHỐT] | Chưa bắt đầu |
| Tải và khóa revision RCAEval | [CẦN BỔ SUNG] | Có dung lượng và kết nối | raw_data + manifest có revision/checksum | [CẦN CHỐT] | Chưa hoàn tất |
| Golden run 3 case đại diện | [CẦN BỔ SUNG] | Raw dataset local | Artifact mới khớp 9.662/74/2 explicit WARN | [CẦN CHỐT] | Chưa bắt đầu |
| Sinh alerts.csv CP3 | [CẦN BỔ SUNG] | Chốt đơn vị alert/severity | alerts.csv + data dictionary + parse issue log | [CẦN CHỐT] | Chưa bắt đầu |
| Probe topology | [CẦN BỔ SUNG] | Traces local | Call graph mẫu + coverage report | [CẦN CHỐT] | Chưa bắt đầu |
| Thiết kế ground truth | [CẦN BỔ SUNG] | Chốt metrics | Label guide + reviewer log + split protocol | [CẦN CHỐT] | Chưa bắt đầu |
| Benchmark tối thiểu | [CẦN BỔ SUNG] | alerts.csv và labels | Rule/semantic/(topology)/agent results theo scope duyệt | [CẦN CHỐT] | Chưa bắt đầu |

# PHỤ LỤC A. SOURCE AND EVIDENCE REGISTER

| ID | Nguồn / vị trí | Loại | Thông tin cung cấp | Trạng thái xác minh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-001 | cp1/docs/CP1_Ban_Dinh_Huong.md | Student-authored scope | RQ, hypotheses, alert definition, metrics, arms, exclusions | Inspected 28/09/2026 |
| DOC-002 | cp1/docs/data_schema_notes.md | Dataset audit note | Schema, counts, warning families, Go/No-go, options | Inspected; claims trace to legacy outputs |
| DOC-003 | cp2/CP2_Gap_Analysis.md | Student-authored synthesis | Related work, gap claims, citations, UNVERIFIED list | Inspected; mixed full-text/abstract status retained |
| DOC-004 | note/28-09b.md | Session note | Current decisions, implementation status, CP3 schema | Inspected |
| DOC-005 | README | Project plan | Timeline/checkpoints | Inspected; contains some stale/inconsistent items |
| EXP-001 | cp1/legacy/artifacts/_warning_per_case.csv and scan outputs | Experiment artifact | 359-row per-case counts; raw scan logs | Inspected; system column known wrong, sys used |
| CODE-001 | cp1/src/** | Source code | Fetcher, parser, normalization, analysis, entrypoint | Existence inspected; not equivalent to completed CP3 |
| TEST-001 | python -m pytest -q | Execution evidence | 8 passed, 1 skipped on 28/09/2026 | Verified during report generation |
| DATA-LOCAL-001 | cp1/raw_data/manifest.csv | Local data inventory | Header only; no fetched revision rows | Verified missing local snapshot |
| CONFIG-001 | cp1/config/sources.yaml | Source registry | Dataset/repository identifiers | Inspected; registry does not prove dataset audit |
| PAPER-SET-001 | cp2/_research_raw.md | Research notes | Paper metadata/excerpts/status | Inspected as team research record |
| TEMPLATE-001 | template/Report1_Project Introduction.docx | DOCX reference | Cover, TOC, change history, overview/scope structure | Inspected; sample facts not reused |

# PHỤ LỤC B. DATASET METADATA

| Thuộc tính | RCAEval | LEMMA-RCA |
| --- | --- | --- |
| Nguồn | phamquiluan/RCAEval (Hugging Face/GitHub) | Lemma-RCA-NEC/Product_Review_Original (Hugging Face) |
| Vai trò | Dataset chính | Backup cũ; hiện chỉ tham khảo |
| Đơn vị gốc | Failure case + telemetry file theo case | Telemetry đã aggregate theo mô tả CP2 |
| Độ phủ log | 359/735 case có logs.parquet | Chưa kiểm trực tiếp local |
| Schema log | timestamp, container_name, message | Chưa kiểm trực tiếp local |
| Severity | Không có cột; parse từ message hoặc suy diễn | Golden signals được CP2 ghi là error/exception/critical; không warning |
| Nhãn | root_cause_service; 8 root_cause.txt | RCA labels theo tài liệu nguồn |
| License | MIT cho code/data theo tài liệu nhóm | CC-BY-NC-4.0 theo dataset card được nhóm ghi; cần lưu snapshot/revision |
| Kết luận | Conditional Go | Không cứu scope WARNING-only |

# PHỤ LỤC C. LIÊN KẾT ARTIFACT CHÍNH

RCAEval paper — https://arxiv.org/abs/2412.17015

RCAEval dataset — https://huggingface.co/datasets/phamquiluan/RCAEval

COLA — https://arxiv.org/abs/2403.06485

AlertGuardian — https://arxiv.org/abs/2601.14912

MDPI temporal-spatial study — https://doi.org/10.3390/electronics13224425

LEMMA-RCA — https://arxiv.org/abs/2406.05375

Prometheus Alertmanager configuration — https://prometheus.io/docs/alerting/latest/configuration/

Đường dẫn local chính: cp1/docs/CP1_Ban_Dinh_Huong.md; cp1/docs/data_schema_notes.md; cp2/CP2_Gap_Analysis.md; cp2/_research_raw.md; cp1/legacy/artifacts/; cp1/src/; cp1/tests/.

# PHỤ LỤC D. ITEMS REQUIRING VERIFICATION

| Mã | Nội dung | Ảnh hưởng | Cách đóng |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | Tên trường/khoa, nhóm, họ tên đầy đủ giảng viên, ngày deadline | Hoàn thiện cover và kế hoạch | Nhóm cung cấp metadata |
| V02 | Snapshot/revision RCAEval hiện dùng | Tái lập số liệu | Fetch + manifest + checksum |
| V03 | Topology từ traces.parquet | Arm 3, H2, cascading label | Probe schema và coverage |
| V04 | Ground truth alert group/noise | Pairwise F1/Purity | Label guide + independent review |
| V05 | Ngưỡng T2/transient | Severity và noise labels | Chốt trên validation set, báo sensitivity |
| V06 | License/version LEMMA-RCA | Khả năng dùng derived data | Lưu dataset card tại revision |
| V07 | Nguồn CP2 chỉ có abstract/snippet | Không được dùng kết luận chi tiết | Đọc full text hoặc hạ mức claim |
| V08 | Model, token budget, hardware | RQ3 và timeline | Giảng viên/nhóm chốt protocol |

# PHỤ LỤC E. SUPERVISOR DECISION RECORD

| Ngày | Quyết định | Phạm vi bị ảnh hưởng | Người xác nhận | Minh chứng / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kết thúc tài liệu Báo cáo chỉ tổ chức bằng chứng hiện có và chuẩn bị quyết định. Không phần nào trong tài liệu được xem là phê duyệt scope hoặc kết quả thực nghiệm nếu chưa có xác nhận của giảng viên và artifact tương ứng.